## Action Items
Priority(H,M,L) | Task | Owner | Status | Cmplt Date （Planned） | Cmplt Date （Actual） | Comment
H | 完善BP | WL | in progress | 2017-09-30
H | 精确评估硬件资源 | WL | in progress | 2017-09-30 |  | 考虑和DT的复用
H | 精确评估人力资源 | WL | in progress | 2017-09-30 |  | 考虑和DT的复用
M | 讨论br和其他产品关系 | WL | not started | 2017-10-13 |  | 促销、通知中心、DT、UNEX、CASABA
H | Ins和Flickr爬虫实验 | WHM | in progress | 2017-09-30
M | 北邮项目 | WL | not started | TBD |  | 和教授进一步确认项目情况和具体工作
M | 确定系统架构和组件 | WL/WHM | not started | TBD |  | 综合考虑创新中心总体架构，其他产品已有组件是否可以复用
L | 针对Nike的Biz Proposal：产品方向、交付目标和计划 | WL | not started | TBD
M | Baozun Eye的Biz Proposal | WL | not started | TBD

## Baozun BRAIN Plan
Activities | 2017-09-01 |  |  |  | 2017-10-01 |  |  |  |  | 2017-11-01 |  |  |  | 2017-12-01 |  |  |  | 2018-01-01 |  |  |  |  | 2018-02-01 |  |  |  | 2018-03-01 |  |  |  | 2018-04-01 |  |  |  |  | 2018-05-01 |  |  |  | 2018-06-01
| 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25
Baozun BRAIN PROJECT PLAN
确定Biz Proposal内容
前期预研：flickr, instagram中Nike图片爬虫实验
系统框架：和创新中心其他系统的关系，组件可否复用
北邮合作项目
硬件采购流程
开发环境搭建
采集Nike数据
Nike图谱建立
全商品数据采集
Offshore activity (Planned)
Onsite Event
Data Activity
Completed