## Source data
数据来源
Tmall
淘宝
JD
一号店
苏宁
国美
小红书
什么值得买
Amazon
eBay
wish
大众点评
美团
微博
知乎
百度贴吧
Instagram
官网

## Infra
| 计划存储数据量（单位：TB） | 服务器数量（单位：台） | [5 empty] | 交换机（单位：台） | 下行带宽（bps） |  | IP地址(数量：个)
|  | 数据存储 | 爬虫 | ETL | MQ | 数据分析 | 总计 |  | 国内 | 海外
第一阶段（截止到17/12/31） | 50 | 5 | 10 | 2 | 2 | 10 | 29 | 2 | 500M | 100M | 100
第二阶段（截止到18/3/31） | 200 | 10 | 10 | 2 | 2 | 10 | 34 | 2 | 500M | 100M | 100
第三阶段（截止到18/6/30） | 500 | 50 | 20 | 2 | 2 | 20 | 94 | 2 | 1G | 200M | 200
第四阶段（截止到18/12/31） | 1000 | 100 | 20 | 2 | 2 | 20 | 144 | 2 | 1G | 200M | 200

## Human
方案1：全部招聘，搭建自有开发团队，
方案2：部分外包，爬虫及数据清理工作与高校合作
方案3：数据采集和清理工作全部外包
职责 | 工作内容 | 人数
系统架构师 | 架构设计 | 1
Python工程师 | 爬虫（境外网站、APP） | 4
| 爬虫（境内网站、APP） | 2
| ETL | 2
算法工程师 | PKG | 2
| CKG | 1
| Meta-data | 1
UI | 可视化开发 | 1
运维 | 运维 | 2
项目经理 | 项目管理 | 2
总计 |  | 18

## Sheet4
| 数据处理能力 | 数据挖掘算法 | 存储量（TB） | 集群机器 | 爬虫机器
卖家网 | PB级 | 1000+ | 1000+ | 80+ | 800+
Talking data
数据威（原情报通）